## 素材リスト
パート | 時間範囲 | カテゴリ | 素材ID | 内容 | 撮影方法 | 必要尺 | 優先度 | ステータス | 担当 | 備考
Part1 | 0:00-0:20 | 映像 | ①-1 | 柔軟指装着ロボットアームの引きカット | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 三脚固定60fps
Part1 | 0:00-0:20 | 映像 | ①-2 | 柔軟指がワークに接近する寄り（スロー） | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 60fpsで撮影
Part1 | 0:00-0:20 | 映像 | ①-3 | 多品種ワーク並列ショット | 自社撮影 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | コネクタ・容器・工具など
Part1 | 0:00-0:20 | グラフィック | ①-G1 | 位置ずれ・形状差・滑り・ワーク傷の図解アニメ | 作成 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | Canva or After Effects
Part2 | 0:20-1:00 | 映像 | ②-1 | ラティス構造のマクロクローズアップ | 自社撮影 | 3秒 | 高 | 未着手 |  | マクロレンズ推奨
Part2 | 0:20-1:00 | 映像 | ②-2 | 柔軟指がワーク形状にならって変形する動作（スロー） | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 複数アングル
Part2 | 0:20-1:00 | 映像 | ②-3 | 多品種ワーク連続把持動作 | 自社撮影 | 10秒 | 高 | 未着手 |  | 5種類程度
Part2 | 0:20-1:00 | 映像 | ②-4 | 数mmずれた状態から把持する動作（スロー） | 自社撮影 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 接触瞬間が肝
Part2 | 0:20-1:00 | 映像 | ②-5 | デリケートワーク把持（豆腐・ゼリー等） | 既存流用 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 4月動画から流用可
Part2 | 0:20-1:00 | グラフィック | ②-G1 | 3つの強みアイコン | 作成 | 40秒 | 高 | 未着手 |  | 多品種・位置ずれ・面接触
Part2 | 0:20-1:00 | グラフィック | ②-G2 | 面接触 vs 点接触の比較図 | 作成 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 図解
Part2 | 0:20-1:00 | グラフィック | ②-G3 | Lattice Finger Synergy 概念図 | 作成 | 10秒 | 高 | 未着手 |  | AIと柔軟指の連携模式図
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-1 | 九州工業大学の研究室外観 | 取材撮影 | 3秒 | 高 | 未着手 |  | 建物・看板
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-2 | Hibikino-Musashi@Home ロボット全体 | 取材撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 取材時撮影
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-3 | ロボットが柔軟指でワーク把持する動作 | 取材撮影 | 10秒 | 高 | 未着手 |  | 複数アングル
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-4 | 動作データ収集の様子 | 取材撮影 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | PC画面・撮影機材
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-5 | 田向権教授インタビュー（バストショット） | 取材撮影 | 35秒 | 最高 | 未着手 |  | ピンマイク必須
Part3 | 1:00-1:55 | 映像 | ③-6 | インタビュー中のインサート用カット | 取材撮影 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 手元・ロボット動作
Part3 | 1:00-1:55 | グラフィック | ③-G1 | 田向教授名前カード | 作成 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 肩書き表示
Part4 | 1:55-2:20 | 映像 | ④-1 | 教師データ収集（ハンドガイド利用） | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 可搬データ収集を表現
Part4 | 1:55-2:20 | 映像 | ④-2 | 品質ゲート画面（映像・軌跡・キャリブレーション） | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | PC画面録画もOK
Part4 | 1:55-2:20 | 映像 | ④-3 | 段階的実機評価（停止→非接触→近接→接触） | 自社撮影 | 10秒 | 高 | 未着手 |  | 4段階を順番に
Part4 | 1:55-2:20 | 映像 | ④-4 | 接触後の対象物挙動確認 | 自社撮影 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 滑り・ずれ・安定性
Part4 | 1:55-2:20 | グラフィック | ④-G1 | PoC Loop 循環図解 | 作成 | 全25秒 | 高 | 未着手 |  | 4段階のループアニメ
Part5 | 2:20-2:35 | 映像 | ⑤-1 | 柔軟指のスタイリッシュなクローズアップ | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | ライティング重視
Part5 | 2:20-2:35 | 映像 | ⑤-2 | 実機ロボットが安定把持するカット | 自社撮影 | 5秒 | 高 | 未着手 |  | 成功シーン
Part5 | 2:20-2:35 | グラフィック | ⑤-G1 | 数字パネル（130件超・50社超・リピート率3割） | 作成 | 5秒 | 中 | 未着手 |  | 公開許諾確認後
Part5 | 2:20-2:35 | グラフィック | ⑤-G2 | KiQ Roboticsロゴアニメーション | 作成 | 3秒 | 高 | 未着手 |  | フェードイン
全体 | 共通 | 音楽 | M-1 | シネマティック系BGM（Part1-3用） | 選定 | 80秒 | 高 | 未着手 |  | YouTubeオーディオライブラリ
全体 | 共通 | 音楽 | M-2 | 前向き・力強い系BGM（Part4-5用） | 選定 | 40秒 | 高 | 未着手 |  | コンテンツID未登録のもの
全体 | 共通 | 音楽 | M-3 | アンビエント系BGM（インタビュー用） | 選定 | 55秒 | 中 | 未着手 |  | 音量控えめ
全体 | 共通 | 効果音 | SE-1 | キランSE（キャッチコピー出現時） | 選定 | 1秒 | 中 | 未着手
全体 | 共通 | 効果音 | SE-2 | ポンSE（切替時用） | 選定 | 1秒×10 | 高 | 未着手 |  | 複数箇所で使用
全体 | 共通 | 効果音 | SE-3 | 締めSE（エンディング） | 選定 | 2秒 | 中 | 未着手

## テロップ
パート | 開始秒 | 終了秒 | テロップID | 文言 | サイズ(pt) | 色 | 位置 | アニメーション | 備考
Part1 | 0:00 | 0:05 | T1-1 | AIが見て、考えて、動作を生成しても、 | 50 | 白＋黒縁 | 画面下中央 | フェードイン
Part1 | 0:05 | 0:10 | T1-2 | 最後にワークへ触れるのはロボットの指先です。 | 50 | 白＋黒縁 | 画面下中央 | フェードイン
Part1 | 0:10 | 0:20 | T1-3 | 最後の接点から、フィジカルAIを現場へ。 | 70 | 白＋黒縁 | 画面中央 | ズームイン | キャッチコピー
Part1 | 0:15 | 0:20 | T1-4 | KiQ Robotics 柔軟指 | 40 | 白＋黒縁 | 画面下中央 | フェードイン
Part2 | 0:20 | 0:25 | T2-1 | 柔軟指 × フィジカルAI、3つの強み | 55 | 白＋黒縁 | 画面上 | スライドイン
Part2 | 0:25 | 0:35 | T2-2 | ① 多品種・少量生産への対応 | 60 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part2 | 0:25 | 0:35 | T2-3 | 形状変化に追従するラティス構造 | 35 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part2 | 0:35 | 0:45 | T2-4 | ② 位置ずれ・姿勢ずれの補正 | 60 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part2 | 0:35 | 0:45 | T2-5 | 数mmのずれを物理側で補正 | 35 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part2 | 0:45 | 0:55 | T2-6 | ③ 傷つきやすいワークへの対応 | 60 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part2 | 0:45 | 0:55 | T2-7 | 面接触による優しい把持 | 35 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part2 | 0:55 | 1:00 | T2-8 | AI制御の難しさを、物理側で下げる | 50 | 白＋黒縁 | 画面中央 | ズームイン
Part3 | 1:00 | 1:05 | T3-1 | 研究活用事例 | 55 | 白＋黒縁 | 画面上 | スライドイン
Part3 | 1:05 | 1:10 | T3-2 | 九州工業大学大学院 | 40 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part3 | 1:05 | 1:10 | T3-3 | Hibikino-Musashi@Home | 35 | 白＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part3 | 1:10 | 1:15 | T3-4 | 田向 権 教授 | 50 | 白＋黒縁 | 画面下中央（名前カード） | スライドイン | 名前カード形式
Part3 | 1:15 | 1:55 | T3-5 | インタビュー字幕（発言内容） | 40 | 白＋黒縁 | 画面下中央 | フェードイン | 発言ごとに切替
Part3 | 1:25 | 1:35 | T3-6 | 指先の合わせ込みがラフでも掴める | 50 | 黄＋黒縁 | 画面中央 | ハイライト | 発言から引用
Part4 | 1:55 | 2:00 | T4-1 | 開発アプローチ：PoC Loop | 55 | 白＋黒縁 | 画面上 | スライドイン
Part4 | 2:00 | 2:05 | T4-2 | ① 可搬データ収集 | 55 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part4 | 2:00 | 2:05 | T4-3 | ハンドガイド・手先視点で効率化 | 30 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part4 | 2:05 | 2:10 | T4-4 | ② 品質ゲート | 55 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part4 | 2:05 | 2:10 | T4-5 | 映像・軌跡・キャリブレーション確認 | 30 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part4 | 2:10 | 2:15 | T4-6 | ③ 段階的実機評価 | 55 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part4 | 2:10 | 2:15 | T4-7 | 停止 → 非接触 → 近接 → 接触 | 30 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part4 | 2:15 | 2:20 | T4-8 | ④ 接触結果で改善判定 | 55 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part4 | 2:15 | 2:20 | T4-9 | 滑り・ずれ・把持後の安定性で評価 | 30 | 黄＋黒縁 | 画面下サブ | フェードイン
Part5 | 2:20 | 2:25 | T5-1 | 見る・考えるAIから、 | 50 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part5 | 2:23 | 2:28 | T5-2 | 触れて掴むAIへ。 | 60 | 黄＋黒縁 | 画面下 | ズームイン
Part5 | 2:25 | 2:30 | T5-3 | 130件超 / 50社超 / リピート率3割 | 40 | 白＋黒縁 | 画面中央 | 数字パネル | 公開許諾要確認
Part5 | 2:28 | 2:35 | T5-4 | 最後の接点から、フィジカルAIを現場へ。 | 70 | 白＋黒縁 | 画面中央 | ズームイン | キャッチコピー
Part5 | 2:30 | 2:35 | T5-5 | 構想段階からのコクリエーション、把持テスト、AI制御実証 | 35 | 白＋黒縁 | 画面下 | フェードイン
Part5 | 2:32 | 2:35 | T5-6 | kiq-robotics.co.jp | 55 | 黄太字＋黒縁 | 画面下中央 | フェードイン | CTA

## スケジュール
タスクID | カテゴリ | タスク | 担当 | 予定日 | 完了日 | ステータス | 依存タスク | 備考
T01 | 事前準備 | スクリプト最終化 | 松田 | 2026-05-12 |  | 完了 |  | press_release_physical_ai.md
T02 | 事前準備 | 絵コンテ作成 | 松田 | 2026-05-13 |  | 未着手 | T01 | 各パートのカット詳細
T03 | 事前準備 | BGM・SE選定 | 松田 | 2026-05-13 |  | 未着手 |  | YouTubeオーディオライブラリ
T04 | 取材準備 | 田向教授へのインタビュー依頼最終確認 | 松田 | 2026-05-12 |  | 未着手
T05 | 取材準備 | 撮影機材準備（ピンマイク・三脚・カメラ） | 松田 | 2026-05-12 |  | 未着手
T06 | 取材撮影 | 九州工業大学 田向研究室での取材 | 松田 | 2026-05-13 |  | 未着手 | T04 T05 | Part3メイン
T07 | 自社撮影 | Part1 オープニングカット撮影 | 松田 | 2026-05-14 |  | 未着手 | T02 | 3カット
T08 | 自社撮影 | Part2 強み・ラティス構造撮影 | 松田 | 2026-05-14 |  | 未着手 | T02 | 5カット
T09 | 自社撮影 | Part4 PoC Loop社内撮影 | 松田 | 2026-05-15 |  | 未着手 | T02 | 4カット
T10 | 自社撮影 | Part5 クロージング撮影 | 松田 | 2026-05-15 |  | 未着手 | T02 | 2カット
T11 | グラフィック | Part1 課題図解アニメ作成 | 松田 | 2026-05-16 |  | 未着手 |  | Canva or After Effects
T12 | グラフィック | Part2 強みアイコン・Synergy図作成 | 松田 | 2026-05-16 |  | 未着手
T13 | グラフィック | Part4 PoC Loop循環図作成 | 松田 | 2026-05-16 |  | 未着手
T14 | グラフィック | Part5 数字パネル・ロゴアニメ作成 | 松田 | 2026-05-17 |  | 未着手 |  | 公開許諾確認後
T15 | 編集 | 素材整理・プロジェクト作成 | 松田 | 2026-05-18 |  | 未着手 | T06 T07 T08 T09 T10
T16 | 編集 | ラフカット作成（全パート配置） | 松田 | 2026-05-18 |  | 未着手 | T15
T17 | 編集 | スロー処理適用 | 松田 | 2026-05-19 |  | 未着手 | T16 | 60fps→50%
T18 | 編集 | テロップ追加 | 松田 | 2026-05-19 |  | 未着手 | T16 | physical_ai_video_telop.csv参照
T19 | 編集 | グラフィック挿入 | 松田 | 2026-05-20 |  | 未着手 | T17 T11 T12 T13 T14
T20 | 編集 | BGM・SE配置 | 松田 | 2026-05-20 |  | 未着手 | T17 T03
T21 | 編集 | カラーグレーディング | 松田 | 2026-05-21 |  | 未着手 | T19
T22 | 編集 | 最終チェック・調整 | 松田 | 2026-05-21 |  | 未着手 | T21 | 通し再生
T23 | 確認 | 田向教授に動画確認依頼 | 松田 | 2026-05-22 |  | 未着手 | T22 | 先方確認
T24 | 確認 | KiQ社内承認 | 松田 | 2026-05-22 |  | 未着手 | T22
T25 | 公開準備 | プレスリリース文書最終化 | 松田 | 2026-05-25 |  | 未着手 | T23 T24
T26 | 公開準備 | サムネイル作成 | 松田 | 2026-05-25 |  | 未着手
T27 | 公開準備 | 複数フォーマットで書き出し | 松田 | 2026-05-25 |  | 未着手 | T23 T24 | YouTube・HP・SNS用
T28 | 公開 | YouTube公開 | 松田 | 2026-05-26 |  | 未着手 | T27
T29 | 公開 | 自社HP埋め込み | 松田 | 2026-05-26 |  | 未着手 | T27 | フィジカルAIページ
T30 | 公開 | PR TIMES配信 | 松田 | 2026-05-26 |  | 未着手 | T25 T27
T31 | 公開 | SNS横展開（X・LinkedIn等） | 松田 | 2026-05-26 |  | 未着手 | T27